## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 《北京农村经济》杂志
主管部门 |  | 北京市农村经济研究中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市农村经济研究中心机关
项目负责人 |  | 张旭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64866057
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 95.7504 | 95.7504 |  | 89.5 |  | 10 |  | 93.47% |  | 9.3472
|  | 其中：当年财政 |  | 95.7504 | 95.7504 |  | 89.5 |  | 10 |  | 93.47% |  | 9.3472
拨款
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全年出版12期《北京农村经济》月刊，每期6500本，于每月15日前完成出版，当月底前完成发行。组织“郊区党建”征文活动，公开出版一本优秀征文集，于年底前完成出版发行。 | [5 empty] | 全部工作如期保质保量完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
[6 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 发行出版月刊 |  |  | 12期 | 完成12期出版 | 5 |  | 5
|  |  | 每期月刊册数 |  |  | 6500册 | 每月赠阅发行刊物6500本 | 5 |  | 5
|  |  | 优秀征文集 |  |  | 1部 | 完成一部优秀征文集 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 月刊内容质量 |  |  | 围绕农口中心工作 | 主要内容涵盖乡村振兴、城乡融合、乡村治理、基层党建、互联网+三农、第一书记、信息动态等京郊三农事业 | 5 |  | 5
|  |  | 报道工作研究成果 |  |  | 通过验收 | 通过 | 5 |  | 5
|  |  | 内容多种形式 |  |  | 图文并茂 | 图文并茂 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 每月一期共12期 |  |  | 共12期 | 完成共12期 | 5 |  | 5
|  |  | 当月15日前出刊 |  |  | 每月15日前当期刊物出版 | 每月15日前完成当期刊物出版 | 5 |  | 5
|  |  | 一部文集 |  |  | 当年完成 | 当年完成一部优秀征文集 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 成本总计95.7504万元 |  |  | 控制在95.7504万元内 | 实际执行89.5万元 | 5 |  | 4 |  | 差旅稿费等执行有误差
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 传播推广“三农”研究成果和成功经验 |  |  | 促进郊区经济社会发展和农民增收 | 促进郊区经济社会发展和农民增收 | 10 |  | 9 |  | 经济性有待进一步体现
指标
|  | 社会效益 | 建立宣传沟通渠道，促进干部群众了解和掌握政策，传播推广研究成果和成功经验 |  |  | 行业和社会影响力有所提升 | 有所提升 | 10 |  | 9 |  | 效益有待进一步体现
指标
|  | 生态效益 | 宣传“两山”理论 |  |  | 促进美丽乡村建设 | 到达促进效果 | 5 |  | 4 |  | 对环境生态影响有待进一步体现
指标
|  | 可持续影响指标 | 积累三农史料，记录京郊发展历程 |  |  | 乡村振兴类、城乡融合类、乡村治理类、基层党建类、信息动态类 | 乡村振兴类≥40篇，城乡融合类≥30篇，乡村治理类≥60篇，基层党建类≥30篇，信息动态类≥70篇 | 5 |  | 4 |  | 持续性资料待完善
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | 读者满意度 |  |  | ≥80% | 满足上级机关对刊物宣传要求，满足城乡广大读者对刊物数量、内容服务要求 | 10 |  | 9 |  | 满意度调查进一步加强
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。