## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京重要农产品稳产保供问题研究
主管部门 |  | 北京市农村经济研究中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市农村经济研究中心机关
项目负责人 |  | 季虹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64866087
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 30.46 | 30.46 |  | 17.3 |  | 10 |  | 56.8% |  | 5.6796
|  | 其中：当年财政 |  | 30.46 | 30.46 |  | 17.3 |  | 10 |  | 56.8% |  | 5.68
拨款
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 分析研究北京市如何提高保障城市运行的重要农产品供应能力。 | [5 empty] | 对北京蔬菜的稳定生产进行研究，提出相应的措施。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
[6 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 主报告1份、分报告2-3份 |  |  | 3 | 3 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 通过开题、结题 |  |  | 通过 | 通过 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 2021年底完成结题 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 劳务费10.8万、咨询费7.6万、差旅费6.98万、印刷费3万、其他费用2.08万 |  |  | 不超额且执行完成 | 执行率不高 | 10 |  | 7 |  | 由于课题研究内容调整，专家咨询费部分结余；同时出差受天气、疫情影响，差旅费剩余。
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 为政府重要农产品保障决策提供具体的措施和实践素材 |  |  | 得到提升 | 整体完成 | 30 |  | 23 |  | 由于课题调整，研究内容聚焦到蔬菜产品。
指标
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 无 |  |  |  |  | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.6796
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。