## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 政策性农业保险实施效果研究
主管部门 |  | 北京市农村经济研究中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市农村经济研究中心机关
项目负责人 |  | 曹晓兰 |  |  |  | 联系电话 |  | 64866029
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  |  |  | 算数 | 算数 | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 20.032 | 20.032 | 15.7609 |  | 10 |  | 78.68% |  | 7.9
|  | 其中：当年财政 |  | 20.032 | 20.032 | 15.7609 |  | 10 |  | 78.68% |  | 7.9
拨款
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 专题调研，分析问题，提出建议，形成课题研究报告并通过专家结题评审，以信息、简报等形式及时反映阶段性成果。 |  |  |  |  | 形成了1课题研究报告和6个调查研究报告，并如期顺利通过专家结题评审。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 |  |  |  |  | 指标值 | 完成值
指 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：完成课题研究报告1篇、调查研究报告6篇、及时发布信息等阶段性成果。 |  | 5 | 7 | 10 |  | 10
标 |  |  | 指标2：开展专题调研和座谈20余次。 |  | 20-30 | 22 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：按照农研中心研究成果标准通过课题验收。 |  | 100 | 97 | 10 |  | 9.7 |  | 按结题验收专家打分表平均分计算；根据专家意见完善报告。
|  |  | 指标2：发表调研报告或理论文章不少于2篇。 |  | 7 | 7 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 2021年6月完成课题开题，7月至8月开展专题调研，9月至10报告初稿，11月至12月研讨并修改完善报告，12月完成结题。 |  | 5 | 5 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 经费总计20.032万元。其中差旅费3.686万元，劳务费6.4万元，咨询费7.2万元，其他商品和服务支出1.746万元，印刷费1万元。 |  | 20.032 | 15.7609 | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 政策性农业保险在稳定农民收入方面也发挥了积极作用。以2020年为例，全市政策性农业保险赔付4.7亿元，对农民收入贡献为0.6%。 |  | 10 | 10 | 10 |  | 9
指标
|  | 社会效益 | 研究政策性农业保险实施效果，分析其面临的主要问题，提出有针对性的政策建议。 |  | 10 | 10 | 10 |  | 9
指标
|  | 可持续影响指标 | 在新发展阶段要加快农业保险高质量发展，推动农业保险提标、增品、扩面，不断满足“三农”领域、乡村振兴过程中旺盛迫切的风险保障需求，为首都实现农业农村现代化提供有力的保险支撑。 |  | 10 | 10 | 10 |  | 9
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 全面了解农业经营主体的保障诉求，真实评价政策性农业保险对农业经营主体的支持效果，联系保险机构为经营主体解决保险需求。 |  | 10 | 10 | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 94.6