项目支出绩效自评表

（  2024  年度）

| 项目名称 |  | 北京农村经济月刊和发展报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农村经济研究中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市农村经济研究中心机关 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 116.306600 | 111.429538 |  | 111.429538 |  | 10.00 |  | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 116.306600 | 111.429538 |  | 111.429538 |  | 10.00 |  | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全年出版12期《北京农村经济》月刊，每期6500本，于每月15日前完成出版，当月底前完成发行。组织“郊区党建”征文活动，公开出版一本优秀征文集，于年底前完成出版发行。公开出版年度《北京市农村经济发展报告》（蓝皮书），于年底前完成出版发行。 |  |  |  |  |  | 出版12期月刊，每期6500本，于每月15日前完成出版，当月底前完成发行。组织“郊区党建”征文活动，公开出版一部征文集，于年底前完成出版发行。 出版一部年度发展报告，全书39万字，市农研中心获得赠书600本，于年底前完成出版发行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 月刊文字数 |  |  | ≤10万字 | 10万字 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 报告文字数 |  |  | ≤35万字 | 39万字 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 月刊年度发行量 |  |  | =78000册 | 78000册 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 报告年度赠阅量 |  |  | =600册 | 600册 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 稿件自采自编率 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 北京涉农区覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 稿件原创首发率 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 月刊编印周期 |  |  | =1月 | 每月进行月刊编印，共编印12期 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 报告编印周期 |  |  | ≤1年 | 在12月低前完成报告的编制 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 当期书刊当期发行率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 按时间进度完成支出进度，9月底前完成75% |  |  | 75% | 75% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤116.3066万元 | 111.429538万元 | 17 |  | 17 |  | 见注1 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 行业和社会影响力 |  |  | 优（影响力高） | 通过出版《北京农村经济》提升行业和社会影响力 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 留存史料查阅检索 |  |  | 优（检索持续性强） | 留存各项成果报告，方便以后查阅检索 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 读者抽样满意率 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

注1：成本实际完成不及预期主要涉及2类情况：一是下乡调研、外地差旅费用实际执行与预算存在一定差距（约差20%），主要是由于相关工作安排发生变化；二是稿费、咨询费的发放金额未达预期（约差5%），主要是由于作者中不符合发放条件的人员占比增加。对上述情况，将通过增强对未来业务工作安排的预见能力，提高预算编制的科学性、准确性，以及定期对标支出进度调整工作安排加以解决。