项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市“三统筹”改革试验示范（2021-2025）项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农村经济研究中心 | | | | 实施单位 | | 北京市农村经济研究中心机关 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 59.004000 | 58.114700 | 58.114700 | | 10.00 | | 100% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 59.004000 | 58.114700 | 58.114700 | | 10.00 | | 100% | | 10.00 |
| 上年结转资金 | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2024年重点在延庆区、通州区农业园区探索开展“三统筹”试验示范工作，打造京郊现代农业产业科技服务中心与现代农业产业示范基地的新样板。一是体制统筹。研究设计现代农业产业服务中心的组织架构、社会资本与集体经济联合发展的体制机制以及部门联动、政策集成等；二是空间统筹。结合镇域国土空间规划编制，开展土地整理、流转集中以及示范农场与数字农田改造等，提升农地生产效率，并进行经验总结；三是产业统筹。研究设计区域现代农业全产业链发展方案，如产品研发、孵化、培训、展示、销售等等，实现统供、统销、农产品加工等全链条服务。 | | | | | 完成《集体统筹，社区重建——门头沟区斋堂镇“五新斋堂”实践探索”》经验汇编。协助平谷区完成镇罗营镇国家乡村振兴示范区第二轮经验总结，终期评审再次获得A等次优异成绩。完成《乡村运营带动村庄产业升级的策略研究——黄山店村农业多元价值测算与乡村运营实操方案》。发表多篇论文、内参，并获得中国社会科学院优秀对策信息奖三等奖。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(45分) | 数量指标 | 总报告1份；专题报告3份；阶段性成果含发布信息、简报4余篇。 | | ≥8篇 | 8 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 按照农研中心研究成果标准通过项目结题。 | | 优（研究成果通过率高） | 各项研究成果已结题并同通过验收 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 2024年1-6月，组织开展调研考察 | | ≤6月 | ≤6月 | 2 | | 2 | |  | |
| 12月底完成实施方案编制和总报告、专题报告撰写 | | ≤12月 | ≤12月 | 2 | | 2 | |  | |
| 按时间进度完成支出进度，9月底前完成75% | | ≥75% | ≥75% | 1 | | 1 | |  | |
| 成本指标 | 课题研究总成本 | | ≤59.004万元 | 58.115万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标（35分） | 经济效益  指标 | 通过“农垦社会化服务+地方”，提升区域农业生产效率，壮大乡村两级集体经济。 | | 优（提升区域农业生产效率高） | 通过“农垦社会化服务+地方”，提升区域农业生产效率，壮大乡村两级集体经济，提升区域农业生产效率。 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 制延庆区、通州区农业园区“农垦社会化服务+地方”试验示范实施方案协助推进形成适合地区特点的农业社会化服务的相关标准、程序，打造京郊农业社会化服务模式的新样板。 | | 优（打造示范样板效果好） | 通过对延庆区、通州区农业园区开展“农垦社会化服务+地方”的活动，推进地区农业社会化服务相关标准的形成，打造适合京郊农业社会化服务模式的新样板。 | 15 | | 14 | | 在开展示范项目中存在实施方案不健全 | |
| 基于不同类型地区，探索和创新国有经济与集体经济统筹发展的新经营体制，完善新型集体经济治理机制；促进农村地区内部差距缩小，加快集体经济薄弱村消薄工作进度；通过体制、空间、产业统筹，推进农村社会结构转型进程。基于试验示范成功经验，提炼“可复制、可操作、可推广”的改革示范成果，形成政策 | | 优（形成示范成果效果好） | 通过实施该项目，完善新型集体经济治理机制，缩小农村地区内部差距，加快集体经济发展。根据示范成功经验，形成政策。 | 5 | | 4 | | 农村地区未全部实施该项政策 | |
| 生态效益指标 | 探索“统筹集约剩余，规范发展”引领下的空间布局优化，力争实现产业与生态融合发展 | | 优（产业和生态融合发展效果好） | 通过开展“三统筹”示范项目。将产业和生态融合发展 | 5 | | 3 | | 产业和生态融合发展有待提升，下一步工作加强优化和融合。 | |
| 满意度指标（5分） | 服务对象满意度标 | 提升集体经济总收入的同时，提升农村集体经济组织成员的幸福感、获得感、安全感，总结典型经验，促进配套政策落地。提升农业社会化服务水平，提升农村集体经济组织成员的获得感、凝聚力，总结典型经验，促进配套政策落地。 | | 优（提升集体经济组织成员幸福感好） | 提升集体经济，提升农村集体经济成员的幸福感 | 5 | | 3 | | 通过了解，有个别集体经济组织成员幸福感有待提高 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |