项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 北京市政策性农业保险险种优化研究 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管  部门 | 北京市农村经济研究中心 | | | | | | 实施单位 | | 北京市农村经济研究中心机关 | | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 15.019200 | 15.019200 | | 15.019200 | | 10 | | | 100% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 15.019200 | 15.019200 | | 15.019200 | | 10 | | | 100% | | 10.00 |
| 上年结转资金 | | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | — | | | — | | — |
| 其他资金 | | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | — | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成课题总报告1篇、分报告2篇，提出政策性农业保险险种条款的优化建议，为推进政策性农业保险更好服务北京“三农”发展作决策支撑。 | | | | | | 形成了1份课题研究报告和6份调查研究报告，并如期顺利通过专家结题评审。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 课题数量 | | | ≥8个 | | 10个 | | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 课题评审合格率 | | | ≥100% | | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 课题按时结题率 | | | ≥100% | | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标  经济成本指标 | | 课题研究总成本 | | | ≤15.0192万元 | | 15.0192万元 | | 20 | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 研究成果刊发报道率 | | | ≥60% | | 优 | | 5 | 5 | |  | |
| 研究成果获奖率 | | | ≥50% | |  | | 5 | 5 | |  | |
| 研究成果引用率 | | | ≥1% | |  | | 5 | 5 | |  | |
| 研究成果采纳率 | | | ≥50% | |  | | 5 | 5 | |  | |
| 经济效益指标 | 研究成果转化金额 | | | ≥500万元 | |  | | 10 | 7 | | 效益效果资料体现不充分，资料有待进一步收集 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 课题管理主体满意度 | | | ≥80% | | 课题管理主体满意度≥80% | | 5 | 4 | | 服务对象满意度调查不够充分 | |
| 课题成果使用主体满意度 | | | ≥80% | | 课题成果使用主体满意度≥80% | | 5 | 4 | | 服务对象满意度调查不够充分 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |